## BDT's
ANO | MÊS | CONTRATO | BITOLA | VMI | FAIXA VMI | FAZENDA | TALHÃO | DATA APONTAMENTO | EQUIPAMENTO DIGITADO | EQUIPAMENTO | TIPO DE EQUIPAMENTO | META BASE M³/H POR OPERAÇÃO | OPERADOR | TURNO | MOVIMENTO ENTRE TALHÕES | HORÍMETRO ANTERIOR | HORÍMETRO ATUAL | HORAS RODADAS | QUANTIDADE DE ÁRVORES | VOLUME PRODUZIDO | VOLUME AJUSTADO | M³ / HORA RODADA | HEC PRODUZIDO NO DIA | HEC PRODUZIDO NO DIA AJUSTADO | META BASE M³ POR TURNO | META BASE M³ POR HORA | META DESAFIO M³ POR TURNO | META DESAFIO M³ POR HORA | TETO META M³ POR TURNO | TETO META M³ POR HORA | STATUS META | FATOR | % COBERTURA | VOLUME TALHÃO | STATUS DO TALHÃO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | FELLER1 | FELLER BUNCHER 1 | CORTE | 86.5571 | OPERADOR 1 | TURNO 1 | 1 | 1000 | 1010.2 | 10.2 | 4866.6667 | 730 | 730 | 71.5686 | 0.876 | 0.876 | 1056.4112 | 88.0343 | 1083.6967 | 90.3081 | 1200 | 100 | BAIXO | 0.24915 | 7.3% | 730 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | FELLER1 | FELLER BUNCHER 1 | CORTE | 86.5571 | OPERADOR 2 | TURNO 2 | 1 | 1010.2 | 1022 | 11.8 | 6666.6667 | 1000 | 1000 | 84.7458 | 1.2 | 1.2 | 1056.4112 | 88.0343 | 1083.6967 | 90.3081 | 1200 | 100 | BAIXO | 0.3413 | 10% | 1000 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | FELLER2 | FELLER BUNCHER 2 | CORTE | 125.2316 | OPERADOR 3 | TURNO 1 | 1 | 2000 | 2011.1 | 11.1 | 7500 | 1200 | 1200 | 108.1081 | 0.92308 | 0.92308 | 1477.1333 | 123.0944 | 1464.4344 | 122.0362 | 2022.4719 | 168.5393 | BAIXO | 0.2449 | 9.231% | 1200 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | FELLER2 | FELLER BUNCHER 2 | CORTE | 125.2316 | OPERADOR 4 | TURNO 2 | 1 | 2011.1 | 2020 | 8.9 | 9375 | 1500 | 1500 | 168.5393 | 1.1538 | 1.1538 | 1477.1333 | 123.0944 | 1464.4344 | 122.0362 | 2022.4719 | 168.5393 | ALTO | 0.30612 | 11.54% | 1500 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | SKIDDER1 | SKIDDER 1 | ARRASTE | 132.3545 | OPERADOR 5 | TURNO 1 | 1 | 1200 | 1208 | 8 | 3333.3333 | 500 | 500 | 62.5 | 0.6 | 0.6 | 1688.5714 | 140.7143 | 1918.6652 | 159.8888 | 2280 | 190 | BAIXO | 0.1992 | 5% | 500 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | SKIDDER1 | SKIDDER 1 | ARRASTE | 132.3545 | OPERADOR 6 | TURNO 2 | 1 | 1208 | 1215 | 7 | 4333.3333 | 650 | 650 | 92.8571 | 0.78 | 0.78 | 1688.5714 | 140.7143 | 1918.6652 | 159.8888 | 2280 | 190 | BAIXO | 0.25896 | 6.5% | 650 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | SKIDDER2 | SKIDDER 2 | ARRASTE | 96.8091 | OPERADOR 7 | TURNO 1 | 1 | 2100 | 2109 | 9 | 4375 | 700 | 700 | 77.7778 | 0.53846 | 0.53846 | 1088.3333 | 90.6944 | 1089.6987 | 90.8082 | 1440 | 120 | BAIXO | 0.23179 | 5.385% | 700 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | SKIDDER2 | SKIDDER 2 | ARRASTE | 96.8091 | OPERADOR 8 | TURNO 2 | 1 | 2109 | 2120 | 11 | 5125 | 820 | 820 | 74.5455 | 0.63077 | 0.63077 | 1088.3333 | 90.6944 | 1089.6987 | 90.8082 | 1440 | 120 | BAIXO | 0.27152 | 6.308% | 820 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | GARRA1 | GARRA TRAÇADORA 1 | TRAÇAMENTO | 64.8813 | OPERADOR 9 | TURNO 1 | 1 | 500 | 512 | 12 | 2866.6667 | 430 | 430 | 35.8333 | 0.516 | 0.516 | 809.1667 | 67.4306 | 897.9438 | 74.8287 | 900 | 75 | BAIXO | 0.21287 | 4.3% | 430 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-01 | GARRA1 | GARRA TRAÇADORA 1 | TRAÇAMENTO | 64.8813 | OPERADOR 10 | TURNO 2 | 1 | 512 | 520 | 8 | 4000 | 600 | 600 | 75 | 0.72 | 0.72 | 809.1667 | 67.4306 | 897.9438 | 74.8287 | 900 | 75 | ALTO | 0.29703 | 6% | 600 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | GARRA2 | GARRA TRAÇADORA 2 | TRAÇAMENTO | 82.7514 | OPERADOR 11 | TURNO 1 | 1 | 700 | 705 | 5 | 2187.5 | 350 | 350 | 70 | 0.26923 | 0.26923 | 954 | 79.5 | 978.6194 | 81.5516 | 1152 | 96 | BAIXO | 0.17949 | 2.692% | 350 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-01 | GARRA2 | GARRA TRAÇADORA 2 | TRAÇAMENTO | 82.7514 | OPERADOR 12 | TURNO 2 | 1 | 705 | 715 | 10 | 5000 | 800 | 800 | 80 | 0.61538 | 0.61538 | 954 | 79.5 | 978.6194 | 81.5516 | 1152 | 96 | MEDIO | 0.41026 | 6.154% | 800 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | FELLER1 | FELLER BUNCHER 1 | CORTE | 86.5571 | OPERADOR 1 | TURNO 1 | 1 | 1022 | 1026 | 4 | 2666.6667 | 400 | 400 | 100 | 0.48 | 0.48 | 1056.4112 | 88.0343 | 1083.6967 | 90.3081 | 1200 | 100 | ALTO | 0.13652 | 4% | 400 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | FELLER1 | FELLER BUNCHER 1 | CORTE | 86.5571 | OPERADOR 2 | TURNO 2 | 1 | 1026 | 1035.2 | 9.2 | 5333.3333 | 800 | 800 | 86.9565 | 0.96 | 0.96 | 1056.4112 | 88.0343 | 1083.6967 | 90.3081 | 1200 | 100 | BAIXO | 0.27304 | 8% | 800 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | FELLER2 | FELLER BUNCHER 2 | CORTE | 125.2316 | OPERADOR 3 | TURNO 1 | 1 | 2020 | 2030 | 10 | 7500 | 1200 | 1200 | 120 | 0.92308 | 0.92308 | 1477.1333 | 123.0944 | 1464.4344 | 122.0362 | 2022.4719 | 168.5393 | BAIXO | 0.2449 | 9.231% | 1200 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | FELLER2 | FELLER BUNCHER 2 | CORTE | 125.2316 | OPERADOR 4 | TURNO 2 | 1 | 2030 | 2040 | 10 | 6250 | 1000 | 1000 | 100 | 0.76923 | 0.76923 | 1477.1333 | 123.0944 | 1464.4344 | 122.0362 | 2022.4719 | 168.5393 | BAIXO | 0.20408 | 7.692% | 1000 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | SKIDDER1 | SKIDDER 1 | ARRASTE | 132.3545 | OPERADOR 5 | TURNO 1 | 1 | 1215 | 1219 | 4 | 4000 | 600 | 600 | 150 | 0.72 | 0.72 | 1688.5714 | 140.7143 | 1918.6652 | 159.8888 | 2280 | 190 | MEDIO | 0.23904 | 6% | 600 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | SKIDDER1 | SKIDDER 1 | ARRASTE | 132.3545 | OPERADOR 6 | TURNO 2 | 1 | 1219 | 1223 | 4 | 5066.6667 | 760 | 760 | 190 | 0.912 | 0.912 | 1688.5714 | 140.7143 | 1918.6652 | 159.8888 | 2280 | 190 | ALTO | 0.30279 | 7.6% | 760 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | SKIDDER2 | SKIDDER 2 | ARRASTE | 96.8091 | OPERADOR 7 | TURNO 1 | 1 | 2120 | 2130 | 10 | 5625 | 900 | 900 | 90 | 0.69231 | 0.69231 | 1088.3333 | 90.6944 | 1089.6987 | 90.8082 | 1440 | 120 | BAIXO | 0.29801 | 6.923% | 900 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | SKIDDER2 | SKIDDER 2 | ARRASTE | 96.8091 | OPERADOR 8 | TURNO 2 | 1 | 2130 | 2135 | 5 | 3750 | 600 | 600 | 120 | 0.46154 | 0.46154 | 1088.3333 | 90.6944 | 1089.6987 | 90.8082 | 1440 | 120 | ALTO | 0.19868 | 4.615% | 600 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | GARRA1 | GARRA TRAÇADORA 1 | TRAÇAMENTO | 64.8813 | OPERADOR 9 | TURNO 1 | 1 | 520 | 529 | 9 | 3933.3333 | 590 | 590 | 65.5556 | 0.708 | 0.708 | 809.1667 | 67.4306 | 897.9438 | 74.8287 | 900 | 75 | BAIXO | 0.29208 | 5.9% | 590 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | FAZENDA 1 | 15 | 2026-01-02 | GARRA1 | GARRA TRAÇADORA 1 | TRAÇAMENTO | 64.8813 | OPERADOR 10 | TURNO 2 | 1 | 529 | 535 | 6 | 2666.6667 | 400 | 400 | 66.6667 | 0.48 | 0.48 | 809.1667 | 67.4306 | 897.9438 | 74.8287 | 900 | 75 | BAIXO | 0.19802 | 4% | 400 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | GARRA2 | GARRA TRAÇADORA 2 | TRAÇAMENTO | 82.7514 | OPERADOR 11 | TURNO 1 | 1 | 715 | 720 | 5 | 3000 | 480 | 480 | 96 | 0.36923 | 0.36923 | 954 | 79.5 | 978.6194 | 81.5516 | 1152 | 96 | ALTO | 0.24615 | 3.692% | 480 | EM ANDAMENTO
2026 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | 1.9 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | FAZENDA 1 | 25 | 2026-01-02 | GARRA2 | GARRA TRAÇADORA 2 | TRAÇAMENTO | 82.7514 | OPERADOR 12 | TURNO 2 | 1 | 720 | 725 | 5 | 2000 | 320 | 320 | 64 | 0.24615 | 0.24615 | 954 | 79.5 | 978.6194 | 81.5516 | 1152 | 96 | BAIXO | 0.1641 | 2.462% | 320 | EM ANDAMENTO
Formulas:
MÊS = IFERROR(DATE(YEAR([DATA APONTAMENTO]),MONTH([DATA APONTAMENTO]),MONTH([DATA APONTAMENTO])),"-")

## Estoque
ANO | MÊS | DATA INCIO TALHÃO | CONTRATO | FAZENDA | TALHÃO | VMI | CORTE | ESTOQUE INICIAL CORTE | ESTOQUE FINAL CORTE | HORAS CORTE | STATUS CORTE | ARRASTE | ESTOQUE INICIAL ARRASTE | ESTOQUE FINAL ARRASTE | HORAS ARRASTE | STATUS ARRASTE | TRAÇAMENTO | ESTOQUE INICIAL TRAÇAMENTO | ESTOQUE FINAL TRAÇAMENTO | HORAS TRAÇAMENTO | STATUS TRAÇAMENTO | % CORTE | % ARRASTE | % TRAÇAMENTO
2026 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | FAZENDA 1 | 15 | 0.15 | CORTE | 10000 | 2930 | 35.2 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 10000 | 2510 | 23 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 10000 | 2020 | 35 | EM ANDAMENTO | 29.3% | 25.1% | 20.2%
2026 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONTRATO 1 | FAZENDA 1 | 25 | 0.16 | CORTE | 13000 | 4900 | 40 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 13000 | 3020 | 35 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 13000 | 1950 | 25 | EM ANDAMENTO | 37.69% | 23.23% | 15%
- | 2026-01-01 | - | CONTRATO 2 | FAZENDA 2 | 2A | 0.1 | CORTE | 6000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 6000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 6000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 0% | 0% | 0%
- | 2026-01-01 | - | CONTRATO 2 | FAZENDA 2 | 2B | 0.11 | CORTE | 8500 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 8500 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 8500 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 0% | 0% | 0%
- | 2026-01-01 | - | CONTRATO 3 | FAZENDA 3 | 35A | 0.16 | CORTE | 15000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 15000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 15000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 0% | 0% | 0%
- | 2026-01-01 | - | CONTRATO 3 | FAZENDA 3 | 36B | 0.14 | CORTE | 18000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ARRASTE | 18000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | TRAÇAMENTO | 18000 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 0% | 0% | 0%
Formulas:
DATA INCIO TALHÃO = IFERROR(IF(MINIFS('BDT''s'!I:I,'BDT''s'!G:G,[FAZENDA],'BDT''s'!H:H,[TALHÃO],'BDT''s'!B:B,[MÊS])=0,"-",MINIFS('BDT''s'!I:I,'BDT''s'!G:G,[FAZENDA],'BDT''s'!H:H,[TALHÃO],'BDT''s'!B:B,[MÊS])),"-")

## Controle Estoque
FAZENDA | TALHÃO | VMI | VMI ARRE. | FAIXA VMI | BITOLA | TOTAL VOL. M³ | CORTE | ESTOQUE CORTE | STATUS | ARRASTE | ESTOQUE ARRASTE | STATUS | TRAÇAMENTO | ESTOQUE TRAÇAMENTO | STATUS
FAZENDA 1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | 1.9 | 10000 | CORTE | 29.3% | OK | ARRASTE | 25.1% | OK | TRAÇAMENTO | 20.2% | OK
FAZENDA 1 | 25 | 0.16 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | 1.9 | 13000 | CORTE | 37.69% | OK | ARRASTE | 23.23% | OK | TRAÇAMENTO | 15% | OK
FAZENDA 2 | 2A | 0.1 | 0.1 | 0,06 a 0,10 | 1.9 | 6000 | CORTE | 0% | OK | ARRASTE | 0% | OK | TRAÇAMENTO | 0% | OK
FAZENDA 2 | 2B | 0.11 | 0.11 | 0,11 a 0,15 | 1.9 | 8500 | CORTE | 0% | OK | ARRASTE | 0% | OK | TRAÇAMENTO | 0% | OK
FAZENDA 3 | 35A | 0.16 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | 1.9 | 15000 | CORTE | 0% | OK | ARRASTE | 0% | OK | TRAÇAMENTO | 0% | OK
FAZENDA 3 | 36B | 0.14 | 0.14 | 0,11 a 0,15 | 1.9 | 18000 | CORTE | 0% | OK | ARRASTE | 0% | OK | TRAÇAMENTO | 0% | OK

## Cadastro Talhão
CONTRATO | FAZENDA | TALHÃO | ÁREA | QUANTIDADE DE ÁRVORES | VMI | VOLUME | BITOLA | DATA INCIO CORTE | DATA FINAL CORTE | DATA INCIO ARRASTE | DATA FINAL ARRASTE | DATA INICIO TRAÇAMENTO | DATA FINAL TRAÇAMENTO
CONTRATO 1 | FAZENDA 1 | 15 | 12 | 66666.6667 | 0.15 | 10000 | 1.9 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 2026-01-02
CONTRATO 1 | FAZENDA 1 | 25 | 10 | 81250 | 0.16 | 13000 | 1.9 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 2026-01-02
CONTRATO 2 | FAZENDA 2 | 2A | 5 | 60000 | 0.1 | 6000 | 1.9 | - | - | - | - | - | -
CONTRATO 2 | FAZENDA 2 | 2B | 9 | 77272.7273 | 0.11 | 8500 | 1.9 | - | - | - | - | - | -
CONTRATO 3 | FAZENDA 3 | 35A | 20 | 93750 | 0.16 | 15000 | 1.9 | - | - | - | - | - | -
CONTRATO 3 | FAZENDA 3 | 36B | 15 | 128571.4286 | 0.14 | 18000 | 1.9 | - | - | - | - | - | -

## Volume X Ritmo
FAZENDA | VMI | VMI ARRE. | FAIXA VMI | BITOLA | TOTAL VOL. M³ | CORTE | HORAS RODADAS | VOL. M³ REALIZADO | FALTA DERRUBAR | RENDIMENTO REAL M³ / H | DATA INÍCIO PROJETO - CORTE | ÚLTIMA DATA DE CORTE | DATA PREVISTA FECHAR PROJETO - CORTE | CORTE FINALIZADO? | ARRASTE | HORAS RODADAS | VOL. M³ REALIZADO | QUANT. DE M QUE FALTA ARRASTAR | RENDIMENTO M³ / H | VOL. M³/H PREVISTO | DATA INÍCIO PROJETO - ARRASTE | ÚLTIMA DATA DE ARRASTE | DATA PREVISTA FECHAR PROJETO - ARRASTE | ARRASTE FINALIZADO? | TRAÇAMENTO | HORAS RODADAS | VOL. M³ REALIZADO | QUANT. DE M³ QUE FALTA TRAÇAR BASEADO NO ARRASTE | RENDIMENTO M³ / H | VOL. M³/H PREVISTO | DATA INÍCIO PROJETO - TRAÇAMENTO | ÚLTIMA DATA DE TRAÇAMENTO | DATA PREVISTA FECHAR PROJETO - TRAÇAMENTO | TRAÇAMENTO FINALIZADO? | VOLUME RESTANTE P/ TRAÇAR BASEADO NO CORTE | DATA PREVISTA FECHAR TRAÇAMENTO BASEADO NO CORTE
FAZENDA 1 | 0.155 | 0.16 | 0,16 a 0,20 | 1.9 | 23000 | CORTE | 75.2 | 7830 | 15170 | 104.1223 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-05 16:48 | NÃO | ARRASTE | 58 | 5530 | 2300 | 95.3448 | - | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-25 02:57 | NÃO | TRAÇAMENTO | 60 | 3970 | 1560 | 66.1667 | - | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-24 13:51 | NÃO | 3860 | 2026-02-28 08:06
FAZENDA 2 | 0.105 | 0.11 | 0,11 a 0,15 | 1.9 | 14500 | CORTE | 0 | 0 | 14500 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
FAZENDA 3 | 0.15 | 0.15 | 0,11 a 0,15 | 1.9 | 33000 | CORTE | 0 | 0 | 33000 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
0

## VMI
VOLUME INDIVIDUAL | FAIXA | CORTE | MÉDIA REAL | PERCENTIL 50 | PERCENTIL 75 | TETO OPERACIONAL | QUANTIDADE DE REGISTROS | STATUS CORTE | FATOR CORTE | META BASE | META DESAFIO | ARRASTE | MÉDIA REAL | PERCENTIL 50 | PERCENTIL 75 | TETO OPERACIONAL | QUANTIDADE DE REGISTROS | STATUS ARRASTE | FATOR ARRASTE | META BASE | META DESAFIO | TRAÇAMENTO | MÉDIA REAL | PERCENTIL 50 | PERCENTIL 75 | TETO OPERACIONAL | QUANTIDADE DE REGISTROS | STATUS TRAÇAMENTO | FATOR TRAÇAMENTO | META BASE | META DESAFIO
0.01 | 0,01 a 0,05 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.02 | 0,01 a 0,05 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.03 | 0,01 a 0,05 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.04 | 0,01 a 0,05 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.05 | 0,01 a 0,05 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.06 | 0,06 a 0,10 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.07 | 0,06 a 0,10 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.08 | 0,06 a 0,10 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.09 | 0,06 a 0,10 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.1 | 0,06 a 0,10 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.11 | 0,11 a 0,15 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.12 | 0,11 a 0,15 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.13 | 0,11 a 0,15 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.14 | 0,11 a 0,15 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.15 | 0,11 a 0,15 | CORTE | 85.8177 | 85.8511 | 90.2174 | 100 | 4 | BAIXO | 1.0258 | 88.0343 | 90.3081 | ARRASTE | 123.8393 | 121.4286 | 160 | 190 | 4 | MEDIO | 1.1363 | 140.7143 | 159.8888 | TRAÇAMENTO | 60.7639 | 66.1111 | 68.75 | 75 | 4 | BAIXO | 1.1097 | 67.4306 | 74.8287
0.16 | 0,16 a 0,20 | CORTE | 124.1619 | 114.0541 | 132.1348 | 168.5393 | 4 | MEDIO | 0.9914 | 123.0944 | 122.0362 | ARRASTE | 90.5808 | 83.8889 | 97.5 | 120 | 4 | MEDIO | 1.0013 | 90.6944 | 90.8082 | TRAÇAMENTO | 77.5 | 75 | 84 | 96 | 4 | MEDIO | 1.0258 | 79.5 | 81.5516
0.17 | 0,16 a 0,20 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.18 | 0,16 a 0,20 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.19 | 0,16 a 0,20 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.2 | 0,16 a 0,20 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.21 | 0,21 a 0,25 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.22 | 0,21 a 0,25 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.23 | 0,21 a 0,25 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.24 | 0,21 a 0,25 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.25 | 0,21 a 0,25 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.26 | 0,26 a 0,30 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.27 | 0,26 a 0,30 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.28 | 0,26 a 0,30 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.29 | 0,26 a 0,30 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.3 | 0,26 a 0,30 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.31 | 0,31 a 0,35 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.32 | 0,31 a 0,35 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.33 | 0,31 a 0,35 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.34 | 0,31 a 0,35 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.35 | 0,31 a 0,35 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.36 | 0,36 a 0,40 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.37 | 0,36 a 0,40 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.38 | 0,36 a 0,40 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.39 | 0,36 a 0,40 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.4 | 0,36 a 0,40 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.41 | 0,41 a 0,45 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.42 | 0,41 a 0,45 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.43 | 0,41 a 0,45 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.44 | 0,41 a 0,45 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.45 | 0,41 a 0,45 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.46 | 0,46 a 0,50 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.47 | 0,46 a 0,50 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.48 | 0,46 a 0,50 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.49 | 0,46 a 0,50 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.5 | 0,46 a 0,50 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.51 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.52 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.53 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.54 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.55 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.56 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.57 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.58 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.59 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.6 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.61 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.62 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.63 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.64 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.65 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.66 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.67 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.68 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.69 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.7 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.71 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.72 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.73 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.74 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.75 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.76 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.77 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.78 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.79 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.8 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.81 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.82 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.83 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.84 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.85 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.86 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.87 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.88 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.89 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.9 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.91 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.92 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.93 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.94 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.95 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.96 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.97 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.98 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
0.99 | 0,51 a 0,99 | CORTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ARRASTE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | TRAÇAMENTO | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
Note on E1: Gabriel Henrique: Em 50% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on F1: Gabriel Henrique: Em 75% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on O1: Gabriel Henrique: Em 50% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on P1: Gabriel Henrique: Em 75% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on Y1: Gabriel Henrique: Em 50% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on Z1: Gabriel Henrique: Em 75% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso

## Metas Produção
MÁQUINAS | TIPO DE EQUIPAMENTO | MÉDIA REAL | PERCENTIL 50 | PERCENTIL 75 | TETO OPERACIONAL | QUANTIDADE DE REGISTROS | STATUS | FATOR | 0,01 A 0,05 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,06 A 0,10 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,11 A 0,15 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,16 A 0,20 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,21 A 0,25 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,26 A 0,30 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,31 A 0,35 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,36 A 0,40 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,41 A 0,45 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,46 A 0,50 | META BASE | META DESAFIO | TETO META | 0,51 A 0,99 | META BASE | META DESAFIO | TETO META
FELLER BUNCHER 1 | CORTE | 85.8177 | 85.8511 | 90.2174 | 100 | 4 | BAIXO | 1.0258 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | 88.0343 | 90.3081 | 100 | 0,16 a 0,20 | - | - | 0 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
FELLER BUNCHER 2 | CORTE | 124.1619 | 114.0541 | 132.1348 | 168.5393 | 4 | MEDIO | 0.9914 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | - | - | 0 | 0,16 a 0,20 | 123.0944 | 122.0362 | 168.5393 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
SKIDDER 1 | ARRASTE | 123.8393 | 121.4286 | 160 | 190 | 4 | MEDIO | 1.1363 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | 140.7143 | 159.8888 | 190 | 0,16 a 0,20 | - | - | 0 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
SKIDDER 2 | ARRASTE | 90.5808 | 83.8889 | 97.5 | 120 | 4 | MEDIO | 1.0013 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | - | - | 0 | 0,16 a 0,20 | 90.6944 | 90.8082 | 120 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
GARRA TRAÇADORA 1 | TRAÇAMENTO | 60.7639 | 66.1111 | 68.75 | 75 | 4 | BAIXO | 1.1097 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | 67.4306 | 74.8287 | 75 | 0,16 a 0,20 | - | - | 0 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
GARRA TRAÇADORA 2 | TRAÇAMENTO | 77.5 | 75 | 84 | 96 | 4 | MEDIO | 1.0258 | 0,01 a 0,05 | - | - | 0 | 0,06 a 0,10 | - | - | 0 | 0,11 a 0,15 | - | - | 0 | 0,16 a 0,20 | 79.5 | 81.5516 | 96 | 0,21 a 0,25 | - | - | 0 | 0,26 a 0,30 | - | - | 0 | 0,31 a 0,35 | - | - | 0 | 0,36 a 0,40 | - | - | 0 | 0,41 a 0,45 | - | - | 0 | 0,46 a 0,50 | - | - | 0 | 0,51 a 0,99 | - | - | 0
Note on D1: Gabriel Henrique: Em 50% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso
Note on E1: Gabriel Henrique: Em 75% dos registros, a produção ficou igual ou abaixo disso

## Cadastros
EQUIPAMENTO DIGITADO | EQUIPAMENTO | CONTRATO | TIPO
FELLER1 | FELLER BUNCHER 1 | - | CORTE
FELLER2 | FELLER BUNCHER 2 | - | CORTE
SKIDDER1 | SKIDDER 1 | - | ARRASTE
SKIDDER2 | SKIDDER 2 | - | ARRASTE
GARRA1 | GARRA TRAÇADORA 1 | - | TRAÇAMENTO
GARRA2 | GARRA TRAÇADORA 2 | - | TRAÇAMENTO